[image: image1.png]



РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
БЕЛОКАЛИТВИНСКИЙ РАЙОН
МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  «НИЖНЕПОПОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ  НИЖНЕПОПОВСКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
	01.02.2019 года
	№ 21
	х.Нижнепопов

	
	
	

	Об утверждении отчета о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий муниципальной программы Нижнепоповского сельского поселения «Муниципальная политика» за 2018 год
	
	


В соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, Постановлением Администрации Нижнепоповского сельского поселения от 01.03.2018 № 32 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Нижнепоповского сельского поселения»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий по муниципальной программе Нижнепоповского сельского поселения «Муниципальная политика» за 2018 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Нижнепоповского сельского поселения.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заведующую сектором экономики и финансов А.В.Дьяконова
Глава Администрации 

Нижнепоповского сельского поселения                                                А.М.Кнурев
Верно 
Ведущий специалист                                                       А.М. Ветохина 

Приложение к постановлению Администрации Нижнепоповского сельского поселения

от 01.02.2019 года № 21
ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной долгосрочной целевой программы «Муниципальная политика Нижнепоповского сельского поселения» за 2018 год    
	№ п/п
	Наименование 

основного мероприятия,

мероприятия ведомственной целевой программы,

контрольного события программы
	Ответственный 
 исполнитель  
  (ФИО)
	Результат 

реализации мероприятия (краткое описание)
	Фактическая дата начала   
реализации 
мероприятия
	Фактическая дата окончания
реализации  
мероприятия, 
наступления  
контрольного 
события
	Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной      
программы, тыс. руб.
	Заключено   
контрактов на отчетную дату, тыс. руб.   
<1>

	
	
	
	
	
	
	предусмотрено

муниципальной программой
	факт на отчетную дату <1>
	

	1
	2
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	Подпрограмма «Развитие муниципального управления и муниципальной службы, дополнительное профессиональное образование лиц, занятых в системе местного самоуправления» муниципальной программы Нижнепоповского сельского поселения «Муниципальная политика»

	1.1    
	Основное  мероприятие                    
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.1  
	Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления Нижнепоповского сельского поселения в рамках подпрограммы «Развитие муниципального управления и муниципальной службы, дополнительное профессиональное образование лиц, занятых в системе местного самоуправления» муниципальной программы Нижнепоповского сельского поселения «Муниципальная политика»
	Главный специалист Администрации Нижнепоповского сельского поселения
	Улучшение значений показателей эффективности деятельности органов местного самоуправления
	01.01.18
	31.12.18
	572,7
	494,4
	494,4

	1.1.2
	Мероприятия по повышению квалификации лиц, замещающих выборные муниципальные должности и муниципальных служащих в рамках подпрограммы «Развитие муниципального управления и муниципальной службы, дополнительное профессиональное образование лиц, занятых в системе местного самоуправления» муниципальной программы Нижнепоповского сельского поселения «Муниципальная политика» 
	Главный специалист Администрации Нижнепоповского сельского поселения
	Повышение квалификации
	01.01.18
	31.12.18
	30,6
	30,3
	30,3

	1.1.3
	Мероприятия по диспансеризации муниципальных служащих и лиц, замещающих муниципальные должности
	Главный специалист Администрации Нижнепоповского сельского поселения
	Диспансеризация 
	01.01.18
	31.12.18
	24,2
	20,2
	20,2

	Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Нижнепоповского сельского поселения «Муниципальная политика» муниципальной программы Нижнепоповского сельского поселения «Муниципальная политика»



	2.1.
	Официальная публикация нормативно-правовых актов в информационных бюллетенях Нижнепоповского сельского поселения в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы Нижнепоповского сельского поселения «Муниципальная политика» муниципальной программы Нижнепоповского сельского поселения «Муниципальная политика» 


	Главный специалист Администрации Нижнепоповского сельского поселения
	Официальная публикация НПА


	01.01.18
	31.12.18
	29,5
	25,2
	25,2

	2.2.
	Мероприятия по освещению деятельности ассоциации «Совет муниципальных образований Ростовской области» в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы Нижнепоповского сельского поселения «Муниципальная политика» муниципальной программы Нижнепоповского сельского поселения «Муниципальная политика» 


	Главный специалист Администрации Нижнепоповского сельского поселения
	Формирование объективного представления об оценке населением деятельности органов власти Нижнепоповского сельского поселения и Администрации поселения и по итогам проведения социологических опросов населения
	01.01.18
	31.12.18
	10,0
	10,0
	10,0

	3.
	Контрольное   событие
программы     
	Главный специалист Администрации Нижнепоповского сельского поселения
	Работа с населением, повышение квалификации муниципальных служащих
	X
	31.12.18
	X
	X
	X


--------------------------------

<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.

Информация

о реализации муниципальной программы Нижнепоповского сельского поселения «Муниципальная политика» за 2018 год

Муниципальная программа Нижнепоповского сельского поселения «Муниципальная политика», утвержденная постановлением Администрации Нижнепоповского сельского поселения от 24.10.2013 года   № 75 была принята с целью развития и совершенствования муниципального управления и муниципальной службы; совершенствования муниципального управления и муниципальной службы в Нижнепоповском сельском поселении.
 Программа осуществляется путем реализации программных мероприятий, распределенных по двум подпрограммам:

1.  Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Нижнепоповском сельском поселении, дополнительное профессиональное образование лиц, занятых в системе местного самоуправления;     

2.  Обеспечение реализации муниципальной программы Нижнепоповского сельского поселения «Муниципальная политика».

Основные задачи Программы: 
- наращивание собственного социально-экономического потенциала и развития муниципальной службы;
- повышение профессиональной компетентности муниципальных служащих Нижнепоповского сельского поселения;

- повышение привлекательности муниципальной службы.
За 2018 год плановый объем финансирования Программы составил: 667,0 тыс. рублей, в том числе: областной бюджет - 0,0 тыс. рублей и местный бюджет – 667,0 тыс. рублей. Фактически профинансировано и освоено 580,4 тыс. рублей, в том числе: областной бюджет - 0,0 тыс. рублей и местный бюджет – 580,4 тыс. рублей. (87,0%). 

Раздел I. Основные результаты:

По I подпрограмме «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Нижнепоповском сельском поселении, дополнительное профессиональное образование лиц, занятых в системе местного самоуправления» выполнены следующие мероприятия:
-  мероприятия по повышению квалификации лиц, замещающих выборные муниципальные должности и муниципальных служащих, на реализацию предусмотрено 30,6 тыс.рублей, освоено 30,3 тыс.рублей, освоение составило 99,02%;

- расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления Нижнепоповского сельского поселения, на реализацию предусмотрено 572,7 тыс.рублей, освоено 494,4 тыс.рублей, освоение составило 86,3%;
- Мероприятия по диспансеризации муниципальных служащих и лиц, замещающих муниципальные должности на реализацию предусмотрено 24,2 тыс.рублей, освоено 20,2 тыс.рублей, освоение составило 83,5%;

По 2 подпрограмме «Обеспечение реализации муниципальной программы Нижнепоповского сельского поселения» выполнены следующие мероприятия:
- официальная публикация нормативно-правовых актов Нижнепоповского сельского поселения, на реализацию предусмотрено: 29,5 тыс. рублей, освоено 25,5 тыс. рублей, освоение составило 86,4%;

- участие муниципального образования «Нижнепоповское сельское поселение» в деятельности СМО Ростовской области, на реализацию предусмотрено: 10,0 тыс. рублей, освоено 10,0 тыс. рублей освоение составило 100,0%. 
Раздел II. Меры по реализации программы:

В связи с необходимостью корректировки объемов финансирования программных мероприятий в течение 2018 финансового года вносились изменения в муниципальную программу Нижнепоповского сельского поселения «Муниципальная политика», в соответствии с постановлениями Администрации Нижнепоповского сельского поселения:

- от 19.02.2018 № 17 «О внесении изменений в постановление Администрации Нижнепоповского сельского поселения от 24.10.2013 № 75»;

- от 02.08.2018 № 105 «О внесении изменений в постановление Администрации Нижнепоповского сельского поселения от 24.10.2013 № 75»;

- от 26.12.2018 № 168 «О внесении изменений в постановление Администрации Нижнепоповского сельского поселения от 24.10.2013 № 75».
Основной причиной необходимости таких изменений является корректировка объемов финансирования отдельных программных мероприятий.
Раздел III. Оценка эффективности реализации Программы

Методика оценки муниципальной долгосрочной целевой программы Нижнепоповского сельского поселения «Муниципальная политика»

Современные условия развития общества обуславливают необходимость применения инновационных подходов в системе управления и организации функционирования муниципальной службы, эффективность которой зависит от компетентности ее кадрового состава, способного творчески решать сложные задачи социально-экономического развития поселения. В связи, с чем разработана и реализуется муниципальная программа Нижнепоповского сельского поселения «Муниципальная политика». Реализация муниципальной программы Нижнепоповского сельского поселения «Муниципальная политика» позволит внедрить и в дальнейшем развивать новые принципы кадровой политики, современные информационные и управленческие технологии, повысить эффективность и результативность муниципальной службы. 
В этих целях создана и реализуется система информационного взаимодействия органов власти Нижнепоповского сельского поселения и населения, включающая в себя:

организацию официального опубликования в информационном бюллетене Нижнепоповского сельского поселения нормативно-правовых актов и иных информационных материалов Администрации Нижнепоповского сельского поселения о деятельности органов местной власти. 

Данная система позволяет своевременно выявлять проблемы и вопросы, наиболее волнующие жителей Нижнепоповского сельского поселения, информировать население о деятельности органов исполнительной и законодательной власти Нижнепоповского сельского поселения, получать обратную связь в виде материалов средств массовой информации по наиболее значимым вопросам развития района.
Раздел IV.  Дальнейшая реализация программы

Реализация основных мероприятий подпрограммы позволит повысить эффективность деятельности Администрации поселения, усовершенствовать уровень дополнительного профессионального образования лиц, занятых в системе местного самоуправления, повысить уровень доверия населения к муниципальным служащим.

Главный специалист                                                          Г.Н.Кулишенко

