- РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

- РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

- БЕЛОКАЛИТВИНСКИЙ РАЙОН

- МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

- «НИЖНЕПОПОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

- АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕПОПОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 03.05.2023 № 58

х. Нижнепопов

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Нижнепоповского сельского поселения «Управление муниципальными финансами района и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» за 2022 год

В соответствии с постановлением Администрации Нижнепоповского сельского поселения от 01.03.2018 № 32 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Администрации Нижнепоповского сельского поселения», Администрации Нижнепоповского сельского поселения постановляет:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Нижнепоповского сельского поселения «Управление муниципальными финансами района и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами», утвержденной постановлением Администрации Нижнепоповского сельского от 30.11.2018 № 149, и эффективности использования бюджетных средств за 2022 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2.   Постановление вступает в силу со дня его принятия и размещается на официальном сайте Администрации Нижнепоповского сельского поселения.

3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заведующего сектора экономики и финансов Администрации Нижнепоповского сельского поселения Субботину С.В.

Глава Администрации

Нижнепоповского сельского поселения                                                      А.М. Кнурев

Приложение

к постановлению Администрации

Нижнепоповского сельского поселения

от 03.05. 2023  № 58

Отчет о реализации муниципальной программы Нижнепоповского сельского поселения ««Управление муниципальными финансами района и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» за 2022 год

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2022 год

Муниципальная программа Нижнепоповского сельского поселения «Управление муниципальными финансами района и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами поселений» (далее – Программа) утверждена Постановлением Администрации Нижнепоповского сельского поселения от 30.11.2018 № 149.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 - «Долгосрочное финансовое планирование»;

Подпрограмма 2- «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса»;

Подпрограмма 3 – «Управление муниципальным долгом Нижнепоповского сельского поселения»;

Подпрограмма 4 – «Совершенствование системы предоставления межбюджетных трансфертов из местного бюджета»

Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий,

приоритетных основных мероприятий, а также сведения о достижении контрольных событий муниципальной программы

Достижению результатов в 2022 году способствовала реализация ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками муниципальной программы основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий.

В рамках подпрограммы 2 «Нормативно-методическое, информационное обеспечение и организация бюджетного процесса» предусмотрена реализация пять основных мероприятий:

- основное мероприятие 2.2. «Обеспечение деятельности Администрации Нижнепоповского сельского поселения».

Финансовые средства, затраченные на исполнение основного мероприятия, использованы на 96,8 %.

В рамках подпрограммы 4 «Совершенствование системы предоставления межбюджетных трансфертов из местного бюджета» предусмотрена реализация основного мероприятия:

- основное мероприятие 4.1. «Обеспечение деятельности Администрации Нижнепоповского сельского поселения Повышение эффективности предоставления межбюджетных трансфертов».

Финансовые средства, затраченные на исполнение основного мероприятия, использованы в полном объеме.

В рамках реализации муниципальной программы выполнение контрольных мероприятий не запланировано.

Сведения о выполнении основных мероприятий муниципальной программы приведены в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы

В 2022 году факторы, влияющие на ход реализации муниципальной программы, отсутствовали.

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы.

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2022 год составил 8264,2 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

областной бюджет -33,4 тыс. рублей;

районный бюджет – 298,4 тыс. рублей;

местный бюджет – 7932,4 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Нижнепоповского сельского поселения от 28.12.2021 года № 13 «О бюджете Нижнепоповского сельского поселения на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» составил 6618,6 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью – 8264,2 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 7932,4 тыс. рублей;

районный бюджет – 298,4

областной бюджет – 33,4 тыс. рублей;

поступления из федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей.

внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 7997,2 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 7665,4 тыс. рублей;

районный бюджет – 298,4

областной бюджет – 33,4 тыс. рублей;

поступления из федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2022 год приведены в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей

муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы за 2022 год

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы по Нижнепоповскому сельскому поселению приведены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 6. Результаты оценки эффективности

реализации муниципальной программы

Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

эффективность хода реализации целевого показателя 1 равна 1,0;

эффективность хода реализации целевого показателя 2 равна 1,0;

эффективность хода реализации целевого показателя 3 равна 1,0;

эффективность хода реализации целевого показателя 4 равна 1,0;

эффективность хода реализации целевого показателя 1.1 равна 0,97;

эффективность хода реализации целевого показателя 1.2 равна 1,01;

эффективность хода реализации целевого показателя 2.1 равна 1,0;

эффективность хода реализации целевого показателя 2.2 равна 1,0;

эффективность хода реализации целевого показателя 3.1 равна 1,0;

эффективность хода реализации целевого показателя 3.2 равна 1,0

эффективность хода реализации целевого показателя 4.1. равна 1,33;

эффективность хода реализации целевого показателя 4.2. равна 1,0.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 0,83 (10/12).

Раздел 7. Предложения по дальнейшей

реализации муниципальной программы

В дальнейшем предлагается продолжить осуществление мероприятий муниципальной программы вплоть до 2030 года. Основные мероприятия программы включены в постановление Администрации Нижнепоповского сельского поселения от 30.11.2018 № 149 «Об утверждении муниципальной программы Нижнепоповского сельского поселения «Социальная поддержка граждан».

- Приложение 1

- к отчету о реализации муниципальной программы

- Нижнепоповского сельского поселения

- «Управление муниципальными финансами и создание условий

для эффективного управления муниципальными финансами» за 2022 год

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий,

а также контрольных событий муниципальной программы за 2022 г.

| № п/п | Номер и наименование <1> | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок реализации | Фактический срок |  | Результаты |  | Причины нереали-зации/ реалии-зации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Подпрограмма 1. Долгосрочное финансовое планирование | Заведующий сектором экономики и финансов Субботина С.В. | - | - | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Основное мероприятие 1.1. Реализация мероприятий по росту доходного потенциала Нижнепоповского сельского поселения | Заведующий сектором экономики и финансов Субботина С.В. | весь период | 01.01.2022 | 31.12.2022 | достижение устойчивой положительной динамики поступлений по всем видам налоговых и неналоговых доходов (в сопоставимых условиях) | реализация механизмов контроля за исполнением доходов консолидирован-ного бюджета Нижнепоповского сельского поселения и снижением недоимки отражена в распоряжении Администрации Нижнепоповского сельского поселения от 28.09.2018 г. № 43 «Об утверждении Плана мероприятий по росту доходного потенциала, оптимизации расходов, и сокращению муниципального долга муниципального образования «Нижнепоповское сельское поселение» до 2024 года». | - |
| 3. | Основное мероприятие 1.2. Проведение оценки эффективности налоговых льгот (пониженных ставок по налогам), установленных представительным органом Нижнепоповского сельского поселения | Заведующий сектором экономики и финансов Субботина С.В. | весь период | 01.01.2022 | 31.12.2022 | отмена неэффективных местных налоговых льгот и реализация мер, направленных на их оптимизацию | в соответствии с постановлением Администрации Нижнепоповского сельского поселения № 134 от 25.11.2019 г. «Об утверждении Порядка формирования перечня налоговых расходов Нижнепоповского сельского поселения и оценки налоговых расходов Нижнепоповского сельского поселения» проводится ежегодная оценка эффективности предоставленных на местном уровне налоговых льгот. Результаты оценки размещены на сайтах администраций поселений. | - |
| 4. | Основное мероприятие 1.3 Формирование расходов бюджета Белокалитвинского района в соответствии с муниципальными программами | Заведующий сектором экономики и финансов Субботина С.В. | весь период | 01.01.2022 | 31.12.2022 | формирование и исполнение бюджета Нижнепоповского сельского поселения Белокалитвинского района на основе программно-целевых принципов (планирование, контроль и последующая оценка эффективности использования бюджетных средств); доля расходов местного бюджета, формируемых в рамках муниципальных программ, к общему объему расходов местного бюджета составит в 2030 году более 90 процентов | бюджет Нижнепоповского сельского поселения сформирован на основе 11 муниципальных программ. На реализацию принятых муниципальных программ предусмотрено в 2022 году 20 048,8 тыс. рублей. Доля расходов бюджета Нижнепоповского сельского поселения, формируемых в рамках муниципальных программ составила 96,4 процента в общем объеме расходов бюджета Нижнепоповского сельского поселения. | - |
| 5. | Подпрограмма 2. Нормативно-методическое, информационное обеспечение и организация бюджетного процесса | Заведующий сектором экономики и финансов Субботина С.В. | - | - | - | - | - | - |
| 6. | Основное мероприятие 2.1. Разработка и совершенствование нормативного правового регулирования по организации бюджетного процесса | Заведующий сектором экономики и финансов Субботина С.В. | весь период | 01.01.2022 | 31.12.2022 | подготовка проектов решений Собрания депутатов, нормативных правовых актов Администрации Нижнепоповского сельского поселения по вопросам организации бюджетного процесса | осуществлялась своевременная и качественная разработка проектов решений Собрания депутатов Нижнепоповского сельского поселения. В целях совершенствования бюджетного процесса принято решение Собрания депутатов Нижнепоповского сельского поселения от 19.04.2022 № 31 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Нижнепоповского сельского поселения от 31 января 2018 года № 50 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Нижнепоповском сельском поселении» |  |
| 7. | Основное мероприятие 2.2. Обеспечение деятельности Администрации Нижнепоповского сельского поселения | Заведующий сектором экономики и финансов Субботина С.В | весь период | 01.01.2022 | 31.12.2022 | обеспечение реализации управленческой и организационной деятельности аппарата управления в целях повышения эффективности исполнения муниципальных функций | обеспечение деятельности Администрации Нижнепоповского сельского поселения в рамках подпрограммы производилось в соответствии с утвержденной бюджетной сметой на 2022 год, принятыми бюджетными обязательствами и реализацией плана-графика закупок на 2022 год | - |
| 8. | Основное мероприятие 2.3. Организация планирования и исполнения расходов местного бюджета | Заведующий сектором экономики и финансов Субботина С.В | весь период | 01.01.2022 | 31.12.2022 | обеспечение качественного и своевременного исполнения местного бюджета | Организация планирования, обеспечение качественного и своевременного исполнения бюджета Нижнепоповского сельского поселения осуществлялось в соответствии с постановлениями Администрации Нижнепоповского сельского поселения от 10.11.2021 № 98 «Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики Нижнепоповского сельского поселения на 2022-2024 годы»; от 18.09.2013 № 30 «О порядке исполнения бюджета Нижнепоповского сельского поселения Белокалитвинского района по расходам и источникам финансирования дефицита бюджета Нижнепоповского сельского поселения Белокалитвинского района и порядке составления и ведения кассового плана бюджета Нижнепоповского сельского поселения Белокалитвинского района», от 20.07.2020 № 76 «Об утверждении Порядка санкционирования оплаты денежных обязательств получателей средств бюджета и главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета Нижнепоповского сельского поселения», от 20.07.2020 №77 «Об утверждении Порядка санкционирования расходов муниципальных бюджетных учреждений Нижненоповсеого сельского поселения и муниципальных автономных учреждений Нижнепоповского сельского поселения, источником финансового обеспечения которых являются средства, полученные указанными учреждениями в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78 и пунктом 2 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации»; | - |
| 9. | Основное мероприятие 2.4. Организация и осуществление внутреннего муниципального финансового контроля за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации, контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок получателями средств местного бюджета | Заведующий сектором экономики и финансов Субботина С.В | весь период | 01.01.2022 | 31.12.2022 | пресечение нарушений в финансово-бюджетной сфере, законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок и принятие мер по недопущению их в дальнейшем; совершенствование методологической базы по осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля; обеспечение использования средств местного бюджета в соответствии с условиями, целями и в порядке, установленных при их предоставлении в соответствии с действующим законодательством | выполнение работ по сопровождению программного обеспечения |  |
| 10. | Основное мероприятие 2.5. Внедрение единой информационной системы управления общественными финансами Ростовской области | Заведующий сектором экономики и финансов Субботина С.В | весь период | 01.01.2022 | 31.12.2022 | работы по внедрению программного обеспечения выполнены |  |  |
| 11. | Подпрограмма 3. Управление муниципальным долгом Белокалитвинского района | Заведующий сектором экономики и финансов Субботина С.В | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Основное мероприятие 3.1. Обеспечение проведения единой политики муниципальных заимствований Нижнепоповского сельского поселения, управления муниципальным долгом в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации | Заведующий сектором экономики и финансов Субботина С.В | весь период | 01.01.2022 | 31.12.2022 | сохранение объема муниципального долга Нижнепоповского сельского поселения в пределах нормативов, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации | по состоянию на 01.01.2022 объем муниципального долга Нижнепоповского сельского поселения составил 0,0 тыс. рублей | - |
| 13. | Основное мероприятие 3.2. Планирование бюджетных ассигнований на обслуживание муниципального долга Нижнепоповского сельского поселения | Заведующий сектором экономики и финансов Субботина С.В | весь период | 01.01.2022 | 31.12.2022 | планирование расходов на обслуживание муниципального долга Нижнепоповского сельского поселения в пределах нормативов, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации; отсутствие просроченной задолженности по расходам на обслуживание муниципального долга | в решении Собрания депутатов Нижнепоповского сельского поселения от 28.12.2021 № 13 «О бюджете Нижнепоповского сельского поселения на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» расходы на обслуживание муниципального долга Нижнепоповского сельского поселения не предусмотрены | - |
| 14 | Подпрограмма 4. Содействие повышению качества управления муниципальными финансами | Заведующий сектором экономики и финансов Субботина С.В. | - | - |  | - | - | - |
| 15. | Основное мероприятие 4.1 Совершенствование выравнивания бюджетной обеспеченности Нижнепоповского сельского поселения | Заведующий сектором экономики и финансов Субботина С.В | весь период | 01.01.2022 | 31.12.2022 | создание условий для эффективного предоставления межбюджетных трансфертов | Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений, входящих в состав Белокалитвинского района, осуществлялось путем предоставления бюджетам поселений дотации из бюджета Белокалитвинского района. Распределение указанной дотаций производилось в соответствии с единой и формализованной методикой, утвержденной решением Собрания депутатов Белокалитвинского района от 14.11.2008 № 346 «Об утверждении Порядка и условий предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального района бюджетам поселений, входящих в состав Белокалитвинского района». В 2022 году из бюджета Белокалитвинского района выделена дотация бюджетам городских, сельских поселений в целях выравнивания их финансовых возможностей по осуществлению полномочий по решению вопросов местного значения в объеме 4 863,4 тыс. рублей. Распределение указанной дотаций производилось в соответствии с единой и формализованной методикой, утвержденной решением Собрания депутатов Белокалитвинского района от 14.11.2008 № 346 «Об утверждении Порядка и условий предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального района бюджетам поселений, входящих в состав Белокалитвинского района». | - |

- Приложение 2

- к отчету о реализации муниципальной программы

- Нижнепоповского сельского поселения

- «Управление муниципальными финансами и создание условий

- для эффективного управления муниципальными финансами» за 2022 год

Сведения

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы за 2022 г.

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных |  | Фактические расходы (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами района и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» | всего | 8264,2 | 8264,2 | 7997,2 |
|  | районный бюджет | 298,4 | 298,4 | 298,4 |
|  | областной бюджет | 33,4 | 33,4 | 33,4 |
|  | местный бюджет | 7932,4 | 7932,4 | 7665,4 |
| Подпрограмма 1. Долгосрочное финансовое планирование | всего | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | местный бюджет | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.1. Реализация мероприятий по росту доходного потенциала Нижнепоповского сельского повеления | всего | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | местный бюджет | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.2. Проведение оценки эффективности налоговых льгот (понижение ставок по налогам), установленных представительных органов Нижнепоповского сельского поселения | всего | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | местный бюджет | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.3. Формирование расходов местного бюджета в соответствии с муниципальными программами | всего | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | местный бюджет | - | - | - |
| Подпрограмма 2. Нормативно-методическое, информационное обеспечение и организация бюджетного процесса | всего | 8072,1 | 8072,1 | 7805,1 |
|  | районный бюджет | 298,4 | 298,4 | 298,4 |
|  | областной бюджет | 33,4 | 33,4 | 33,4 |
|  | местный бюджет | 7740,3 | 7740,3 | 7473,3 |
| Основное мероприятие 2.1. Разработка и совершенствование нормативного правового регулирования по организации бюджетного процесса | всего | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | местный бюджет | - | - | - |
| Основное мероприятие 2.2. Обеспечение деятельности Администрации Нижнепоповского сельского поселения | всего | 8072,1 | 8072,1 | 7805,1 |
|  | районый бюджет | 298,4 | 298,4 | 298,4 |
|  | областной бюджет | 33,4 | 33,4 | 33,4 |
|  | местный бюджет | 7740,3 | 7740,3 | 7473,3 |
| Основное мероприятие 2.3. Организация планирования и исполнения расходов местного бюджета | всего | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | местный бюджет | - | - | - |
| Основное мероприятие 2.4. Организация и осуществление внутреннего государственного финансового контроля за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации, контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок получателями средств местного бюджета Организация планирования и исполнения расходов местного бюджета | всего | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | местный бюджет | - | - | - |
| Основное мероприятие 2.5. Внедрение единой информационной системы управления общественными финансами Ростовской области | всего | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | местный бюджет | - | - | - |
| Подпрограмма 3. Управление муниципальным долгом Белокалитвинского района | всего | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | местный бюджет | - | - | - |
| Основное мероприятие 3.1. Обеспечение проведения единой политики муниципальных заимствований Белокалитвинского района, управления муниципальным долгом в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации | всего | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | местный бюджет | - | - | - |
| Основное мероприятие 3.2. Планирование бюджетных ассигнований на обслуживание муниципального долга Белокалитвинского района | всего | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | местный бюджет | - | - | - |
| Подпрограмма 4. «Совершенствование системы предоставления межбюджетных трансфертов из местного бюджета» | всего | 192,1 | 192,1 | 192,1 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | местный бюджет | 192,1 | 192,1 | 192,1 |
| Основное мероприятие 4.1. Методическая поддержка осуществления бюджетного процесса на местном уровне | всего | 192,1 | 192,1 | 192,1 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | местный бюджет | 192,1 | 192,1 | 192,1 |

- Приложение 3

- отчету о реализации муниципальной программы

- Нижнепоповского сельского поселения

- «Управление муниципальными финансами и создание условий

- для эффективного управления муниципальными финансами» за 2022 год

Сведения

о достижении значений показателей

| № п/п |  | Номер и наименование | Единица изме- рения | Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | год, предшест-вующий отчетному | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами района и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами поселений» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Показатель 1. Наличие бюджетного прогноза Белокалитвинского района на долгосрочный период |  | да/нет | да | да | да | - |
| 2. | Показатель 2. Темп роста налоговых и неналоговых доходов бюджета Белокалитвинского района к уровню предыдущего года |  | процентов | 107,3 | 107,5 | 119,0 |  |
| 3. | Показатель 3. Доля просроченной кредиторской задолженности в расходах бюджета Белокалитвинского района |  | процентов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |

| 4. | Показатель 4. Отношение объема муниципального долга Нижнепоповского сельского поселения по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным, к общему годовому объему доходов (без учета безвозмездных поступлений) местного бюджета | процентов | 0,0 |  | 0,0, | 0,0 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма 1. «Долгосрочное финансовое планирование» |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Показатель 1.1. Показатель 1.1. Объем налоговых доходов бюджета Нижнепоповского сельского поселения Белокалитвинского | тыс. рублей | 8139,3 | 8749,7 |  | 10772,5 | - |
| 6. | Показатель 1.2. Доля расходов бюджета Нижнепоповского сельского поселения Белокалитвинского района, формируемых в рамках муниципальных программ Нижнепоповского сельского поселения, в общем объеме расходов местного бюджета | процентов | 96,5 | 95,0 |  | 96,7 | - |
| Подпрограмма 2. «Нормативно-методическое, информационное обеспечение и организация бюджетного процесса» |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Показатель 2.1. Исполнение расходных обязательств бюджета Нижнепоповского сельского поселения Белокалитвинского района | процентов | 95,5 | 95,0 |  | 96,8 | - |
|  | Показатель 2.2. Соотношение количества проверок, по результатам которых приняты меры по устранению нарушений, и количества проверок, по результатам которых выявлены нарушения в финансово-бюджетной сфере и законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок | процентов |  |  |  |  |  |
| 8 | Показатель 2.3 Доля учреждений, осуществляющих процессы планирования и исполнения своих бюджетов в единой информационной системе управления общественными финансами Ростовской области | процентов | 100 | 100 |  | 100 | - |
| Подпрограмма 3. «Управление муниципальным долгом Нижнепоповского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Показатель 3.1. Отношение объема муниципального долга Нижнепоповского сельского поселения к общему годовому объему доходов бюджета Нижнепоповского сельского поселения Белокалитвинского района без учета безвозмездных поступлений | процентов |  |  |  |  |  |
| 10. | Показатель 3.2. Доля расходов на обслуживание муниципального долга Нижнепоповского сельского поселения в объеме расходов бюджета Нижнепоповского сельского поселения Белокалитвинского района, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций и межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | процентов | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | - |
| Подпрограмма 4 «Совершенствование системы предоставления межбюджетных трансфертов из местного бюджета» |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Показатель 4.1. Доля межбюджетных трансфертов на финансирование расходов связанных с передачей полномочий органа местного самоуправления Нижнепоповского сельского поселения органу местного самоуправления Белокалитвинского района к общему объему расходов | процент | 4 |  | 3 | 4 | - |
| 12 | Показатель 4.2. Оптимизация количества направлений, по которым предоставляются межбюджетные трансферты на финансирование расходов связанных с передачей полномочий органа местного самоуправления Нижнепоповского сельского поселения органу местного самоуправления Белокалитвинского района, да/нет | Да/нет | нет |  | нет | нет | - |