[image: image1.jpg]



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

БЕЛОКАЛИТВИНСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«НИЖНЕПОПОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕПОПОВСКОГО СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ                         
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 03.06.2022 № 78
х. Нижнепопов

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Нижнепоповского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Нижнепоповского сельского поселения» за 2021 год

       В соответствии  со статьями 169 и 184.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, во исполнение постановления Администрации Нижнепоповского сельского поселения от  01.03.2018 № 32 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Администрация Нижнепоповского сельского поселения, постановляет:
         1. Утвердить отчет о реализации программных мероприятий муниципальной программы Нижнепоповского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Нижнепоповского сельского поселения» за 2021 год, согласно приложения  к настоящему постановлению.

   2.  Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия.
   3.    Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. Главы Администрации

Нижнепоповского сельского поселения                                           Д.В. Гончаров
Приложение
к постановлению Администрации 

Нижнепоповского сельского поселения

                                                                                                                                                               от  03.06.2022  № 78
Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы: 

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Нижнепоповского сельского поселения»

 за 12 месяцев 2021 года

	№ п/п
	Наименование 

основного мероприятия,

мероприятия ведомственной целевой программы,

контрольного события программы
	Ответственный 
 исполнитель  
  (ФИО)
	Результат 

реализации мероприятия (краткое описание)
	Фактическая дата начала   
реализации 
мероприятия
	Фактическая дата окончания
реализации  
мероприятия, 
наступления  
контрольного 
события
	Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной      
программы, тыс. руб.
	Заключено   
контрактов на отчетную дату, тыс. руб.   
<1>

	
	
	
	
	
	
	предусмотрено

муниципальной программой
	факт на отчетную дату <1>
	

	1
	2
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	                             Подпрограмма 1  « Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами»

	1.1    
	Расходы местного бюджета на приобретение, ремонт и содержание контейнеров под ТКО
	Заведующий сектором муниципального хозяйства Д.В. Гончаров 
	Улучшение качества жизни населения
	01.01.2021
	31.12.2021
	105,00
	104,7
	-

	1.2 


	Расходы на разработку проектной документации на строительство и реконструкцию объектов электрических сетей наружного (уличного) освещения
	Заведующий сектором муниципального хозяйства Д.В. Гончаров
	Улучшение качества жизни населения
	01.01.2021
	31.12.2021
	12,7
	0,00
	-

	1.3
	Расходы местного бюджета на обустройство контейнерных площадок для сбора коммунальных отходов
	Заведующий сектором муниципального хозяйства Д.В. Гончаров
	Улучшение качества жизни населения
	01.01.2021
	31.12.2021
	100,00
	100,00
	-

	1.4
	Расходы на возмещение предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги
	Заведующий сектором муниципального хозяйства Д.В. Гончаров
	Улучшение качества жизни населения
	01.01.2021
	31.12.2021
	37,6
	37,6
	-

	2

	Подпрограмма 2 « Создание условий для обеспечения качественными жилищными услугами»


	2.1
	Расходы местного бюджета для оплаты взносов на капитальный ремонт общего имущества в части муниципальных помещений многоквартирных домов
	Заведующий сектором муниципального хозяйства Д.В. Гончаров
	Улучшение качества жизни населения
	01.01.2021
	31.12.2021
	9,8
	9,8
	-



ОТЧЕТ
о реализации мер по комплексу мероприятий муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Нижнепоповского сельского поселения»    
               Муниципальная программа «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Нижнепоповского сельского поселения» подпрограмм не предусматривает.

Исходя из анализа существующего положения в жилищно-коммунальном хозяйстве Нижнепоповского сельского поселения, целей Программы, предусматриваются основные направления ее реализации:

- обеспечение надежного и устойчивого обслуживания потребителей коммунальных услуг;

- обеспечение финансовой стабилизации жилищно-коммунального хозяйства;

- модернизация объектов коммунальной инфраструктуры с внедрением энергоресурсосберегающих технологий;

- государственная поддержка инвестиций в модернизацию жилищно-коммунального хозяйства;

- привлечение средств внебюджетных источников;

- развитие частно-государственного партнерства. 

Капитальные вложения для реализации проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, производимой за счет средств местного бюджета и средств внебюджетных источников, будут предусматриваться на условиях софинансирования.

           Муниципальная программа направлена на достижение целей, относящихся к вопросам местного значения. Администрация Нижнепоповского сельского поселения рассматривает вопрос об обеспечении качественными жилищно-коммунальными услугами населения Нижнепоповского сельского поселения. 

Участие бюджетных учреждений Нижнепоповского сельского поселения в реализации мероприятий данной муниципальной программе не предусмотрено.

PAGE  
1

