РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«НИЖНЕПОПОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕПОПОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 07.03.2023  № 16

х. Нижнепопов

Об утверждении плана реализации муниципальной программы Нижнепоповского сельского поселения

«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»

В соответствии с постановлением Администрации Нижнепоповского сельского поселения от  01.03.2018 № 32 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Нижнепоповского сельского поселения», постановлением Администрации Нижнепоповского сельского поселения от 30.11.2018 № 156  «Об  утверждении  муниципальной программы Нижнепоповского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» Администрация Нижнепоповского сельского поселения  п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить план реализации муниципальной программы Нижнепоповского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» на 2023 год согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Нижнепоповского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заведующего сектором муниципального хозяйства Гончарова Д.В.

| Глава Администрации Нижнепоповского сельского поселения | А.М. Кнурев |
| --- | --- |

|  | Приложение к постановлению Администрации Нижнепоповского сельского поселения от 07.03.2023 № 16 |
| --- | --- |

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ

муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» на 2023 год

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Ожидаемый результат (краткое описание) | Плановый срок реализации | Объем расходов, (тыс. рублей) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | областной бюджет | местный бюджет | внебюд-жетные источники |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подпрограмма 1. «Профилактика экстремизма и терроризма на территории Нижнепоповского сельского поселения» | Администрация Нижнепоповского сельского поселения | X | X | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 |
|  | Основное мероприятие 1.1 Информационно-пропагандистское противодействие экстремизму и терроризму | Администрация Нижнепоповского сельского поселения | Гармонизация межэтнических и межкультурных отношений, формирование толерантного сознания и поведения учащихся, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений среди населения | 31 декабря 2023 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 |
|  | Основное мероприятие 1.2 Усиление антитеррористи-ческой защищённости объектов социальной сферы | Администрация Нижнепоповского сельского поселения | Повышение антитеррористической защищенности объектов | 31 декабря 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Подпрограмма 2. «Противодействие коррупции» | Администрация Нижнепоповского сельского поселения | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Основное мероприятие 2.1 - Совершенствование правового регулирования в сфере противодействия коррупции на территории Нижнепоповского сельского поселения | Администрация Нижнепоповского сельского поселения | Формирование эффективной муниципальной политики на территории Нижнепоповского сельского поселения по противодействию коррупции | 31 декабря 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Основное мероприятие 2.2 Вопросы кадровой политики | Администрация Нижнепоповского сельского поселения | Формирование эффективной муниципальной политики на территории Нижнепоповского сельского поселения по противодействию коррупции | 31 декабря 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Основное мероприятие 2.3. Антикоррупционная экспертиза муниципальных нормативных правовых актов Нижнепоповского сельского поселения и их проектов | Администрация Нижнепоповского сельского поселения | Реализация антикоррупционного законодательства по проведению антикоррупционной экспертизы муниципальных нормативных правовых актов и их проектов | 31 декабря 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Основное мероприятие 2.4. Организация проведения мониторингов обществен-ного мнения по вопросам проявления коррупции, коррупциогенности и эффективности мер антикоррупционной направленности в органах местного самоуправления Нижнепоповского сельского поселения | Администрация Нижнепоповского сельского поселения | Снижение показателей проявления коррупции в Нижнепоповском сельском поселении и увеличение показателей информационной открытости деятельности органов местного самоуправления Нижнепоповского сельского поселения | 31 декабря 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Основное мероприятие 2.5. Обеспечение прозрачности деятельности органов местного самоуправления Нижнепоповского сельского поселения | Администрация Нижнепоповского сельского поселения | Формирование эффективной политики на территории Нижнепоповского сельского поселения по противодействию коррупции | 31 декабря 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Подпрограмма 3. «Гармонизация межнациональных отношений на территории Нижнепоповского сельского поселения» | Администрация Нижнепоповского сельского поселения | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Основное мероприятие 3.1 Гармонизации межнациональных отношений, предупреждение межэтнических конфликтов | Администрация Нижнепоповского сельского поселения | Гармонизация межэтнических и межкультурных отношений, формирование толерантного сознания и поведения учащихся, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений среди населения | 31 декабря 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого по муниципальной программе | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Администрация Нижнепоповского сельского поселения | X | X | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 |