Приложение № 2

к муниципальной программе

Нижнепоповского сельского поселения

«Управление муниципальными финансами и создание условий

для эффективного управления муниципальными финансами поселения»

Перечень

подпрограмм и  основных мероприятий муниципальной программы Нижнепоповского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами поселения»

| № п/п | Наименование основного мероприятия | Ответственный за исполнение основного мероприятия | Срок |  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Последствия нереализации основного мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Подпрограмма 1 «Долгосрочное финансовое планирование». |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Основное мероприятие 1.1. Разработка и реализация механизмов контроля за исполнением доходов бюджета Нижнепоповского сельского поселения и снижением недоимки. | Сектор экономики и финансов Администрации Нижнепоповского сельского поселения. | 01.01.2014 | на постоян-ной основе | Исполнение бюджетных назначений по налоговым и неналоговым доходам; достижение устойчивой положительной динамики поступлений по всем видам налоговых и неналоговых доходов. | Неисполнение доходной части местного бюджета. |
| 2 | Основное мероприятие 1.2. Оценка эффективности налоговых льгот, установленных решениями Собрания депутатов Нижнепоповского сельского поселения. | Сектор экономики и финансов Администрации Нижнепоповского сельского поселения. | 01.01.2014 | на постоян-ной основе | Сокращение неэффективных и малоэффективных местных налоговых льгот и реализация мер, направленных на оптимизацию налоговых льгот. | Снижение уровня эффективности управления местными финансами. |
| 1.3 | Основное мероприятие 1.3. Формирование расходов местного бюджета в соответствии с муниципальными программами. | Сектор экономики и финансов Администрации Нижнепоповского сельского поселения. | 01.01.2014 | 31.12.2020 | Переход на формирование и исполнение местного бюджета на основе программно-целевых принципов (планирование, контроль и последующая оценка эффективности использования бюджетных средств); доля расходов местного бюджета, формируемых в рамках муниципальных программ, к общему объему расходов местного бюджета в 2020 году составит более 88 процентов. | Непрограммный бюджет; расходы на программные мероприятия будут заклассифицированы как целевые мероприятия. |
| Подпрограмма 2 «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса». |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Основное мероприятие 2.1. Разработка и совершенствование нормативного правового регулирования по организации бюджетного процесса. | Сектор экономики и финансов Администрации Нижнепоповского сельского поселения. | 01.01.2014 | 31.12.2020 | Подготовка проектов решений о местном бюджете, нормативных правовых актов Администрации Нижнепоповского сельского поселения, подготовка и принятие нормативных правовых актов Администрации Нижнепоповского сельского поселения по вопросам организации бюджетного процесса. | Нарушение бюджетного законодательства в сфере организации бюджетного процесса. |
| 2 | Основное мероприятие 2.2. Планирование бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации Нижнепоповского сельского поселения. | Сектор экономики и финансов Администрации Нижнепоповского сельского поселения. | 01.01.2014 | 31.12.2020 | Планирование бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации Нижнепоповского сельского поселения в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации; своевременное выделение бюджетных средств по решениям Администрации Нижнепоповского сельского поселения в соответствии с требованиями бюджетного законодательства. | Неисполнение решений Администрации Нижнепоповского сельского поселения о выделении средств из резервного фонда. |
| 3 | Основное мероприятие 2.3. Обеспечение деятельности Администрации Нижнепоповского сельского поселения. | Сектор экономики и финансов Администрации Нижнепоповского сельского поселения. | 01.01.2014 | 31.12.2020 | Обеспечение реализации управленческой и организационной деятельности Администрации Нижнепоповского сельского поселения. | Нарушение бюджетного законодательства в сфере организации бюджетного процесса. |
| 4 | Основное мероприятие 2.4. Организация планирования и исполнения расходов местного бюджета. | Сектор экономики и финансов Администрации Нижнепоповского сельского поселения. | 01.01.2014 | 31.12.2020 | Обеспечение качественного и своевременного исполнения местного бюджета. | Нарушение требований бюджетного законодательства в части вопросов планирования и исполнения расходов местного бюджета. |
| Подпрограмма 3 « Управление муниципальным долгом Нижнепоповского сельского поселения». |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Основное мероприятие 3.1. Обеспечение проведения единой политики муниципальных заимствований Нижнепоповского сельского поселения, управления муниципальным долгом Нижнепоповского сельского поселения в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации | Сектор экономики и финансов Администрации Нижнепоповского сельского поселения. | 01.01.2014 | 31.12.2020 | Сохранение объема муниципального долга Нижнепоповского сельского поселения в пределах нормативов, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации. | Неисполнение долговых обязательств, необоснованный рост муниципального долга Нижнепоповского сельского поселения. |
| 2 | Основное мероприятие 3.2. Планирование бюджетных ассигнований на обслуживание муниципального долга Нижнепоповского сельского поселения. | Сектор экономики и финансов Администрации Нижнепоповского сельского поселения. | 01.01.2014 | 31.12.2020 | Планирование расходов на обслуживание муниципального долга Нижнепоповского сельского поселения в пределах нормативов, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации; отсутствие просроченной задолженности по расходам на обслуживание муниципального долга. | Нарушение бюджетного законодательства, неисполнение обязательств. |
| Подпрограмма 4 «Совершенствование системы предоставления межбюджетных трансфертов из местного бюджета» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Основное мероприятие 4.1. - Повышение эффективности предоставления межбюджетных трансфертов | Сектор экономики и финансов Администрации Нижнепоповского сельского поселения. | 01.01.2014 | 31.12.2020 | Создание условий для эффективного предоставления межбюджетных трансфертов | Нарушение требований бюджетного законодательства в переданных полномочий. |